## Slide 1
探测
分析
绘制
应用
实体资源
虚拟资源
协同探测
数据
知识
绘图
融合分析
时空映射
关联组织
可视化表达
策略&目标
反馈
反馈
反馈

## Slide 2
网络流量
流量捕获
预处理

## Slide 3
网络数据日志
基于异常/签名检测
异常/特征检测
入侵行为
规则匹配
动态产生新描述
动态更新描述

## Slide 4
APT攻击测绘行为
nmap等扫描工具
fofa等测绘平台
测绘行为识别
tcpdump
IP地理位置库
扫描器指纹库
混淆与防御
入侵防御系统
主机混淆
端口混淆
流量行为分析
隐蔽陷阱
应用与管理
系统关键节点部署
日志收集管理
实时监控与告警
爬虫指纹库
Moloch
探测器位置库
自学习模型
关键暴露面资产反测绘技术研究

## Slide 5
扫描特征分析识别
扫描行为阻断伪造
扫描器指纹库
工程实现
IP地理位置库
爬虫指纹库
流量行为分析
虚假指纹模型
虚假响应模型
虚假指纹模型
流量审计平台

## Slide 6
特定扫描工具的指纹特征分析和流量行为分析，实现扫描行为的识别
研究积累伪造阻断技术，实现对扫描结果的混淆或隐藏
工程实现，搭建流量审计平台及反测绘系统工具

## Slide 7
日程 | 工作内容 | 产出
5.15~6.30 | 完成全流量的采集与存储功能 完成入侵检测系统框架搭建 | 1.流量采集代码一套 2.入侵检测代码一套
6.30~7.7 | 反测绘系统方案设计 | 反测绘系统方案设计报告
7.7~7.31 | 欺骗与混淆技术方案调研 欺骗与混淆技术实现 | 1.欺骗与混淆技术调研报告 2.欺骗与混淆模块代码
8.1~8.15 | 系统逻辑代码编写 | 反测绘系统逻辑代码一套
8.15~8.31 | 反测绘系统模块测试和功能测试 | 测试报告一份
8.31~9.15 | 项目总结 | 总结报告